Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA

na świadczenie usługi zarządzania w tym realizacja i rozliczanie projektu pod tytułem ”Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19”.

zawarta w dniu …………  2021 r. pomiędzy

Samodzielnym Szpitalem Miejskim im. PCK, 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79,

NIP: 966 15 02 648

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym  przez:

……………………………………………………………………………………………..

a

……………………………………………………………………………………….

§  1

Przedmiotem umowy jest usługa zarządzania w tym realizacja i rozliczanie projektu wraz z obowiązującymi załącznikami dla planowanego do realizacji zadania w trybie nadzwyczajnym w ramach strategii ZIT BOF planowanych do wsparcia w RPOWP 2014-2020 pod tytułem: „Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19” – polegająca w szczególności na:

- Nadzór nad prawidłową realizacją Projektu. Wykonawca ma za zadanie pełnić nadzór przez cały okres realizacji projektu, który będzie polegał na:

      - monitorowaniu realizacji wskaźników, celów projektu i wydatków projektowych, zgodnych z wnioskiem o dofinansowanie, harmonogramem rzeczowo- finansowym i umową o dofinansowanie oraz aneksami do niej oraz innymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiającego, a także wytycznymi Unii Europejskiej, wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz ogólnymi zasadami finansowania projektów i obowiązującymi przepisami prawa, w tym wspólnotowego;

      - prawidłowości realizacji dostaw oraz kontroli ich zgodności z zapisami umów, warunków technicznych, dokumentacji i specyfikacji oraz dokumentacji aplikacyjnej, w tym zapewnienie zgodności rozwiązań (m.in. w zakresie zakupów, w tym sprzętu medycznego) dostarczonych przez poszczególnych wykonawców z przygotowaną dokumentacją projektową w tym SWZ, koncepcją projektu opisaną w Studium Wykonalności i we wniosku o dofinansowanie;

      - wychwytywaniu i analizie ryzyk oraz podejmowaniu działań korygujących,

      - nadzorze finansowym nad prawidłowością realizacji projektu i planowaniu wydatków;

      - przygotowywaniu i prowadzeniu dokumentacji projektowej, w tym m.in. opracowanie pism, raportów, dokumentów, wydruków do celów sprawozdawczości i korespondencji z Instytucją Zarządzającą i Instytucją Pośredniczącą oraz innymi instytucjami uprawnionymi do kontroli projektu lub/i wyznaczonymi do przeprowadzenia badań, kontroli, audytu projektu;

      - monitorowaniu wszelkich zmian w wytycznych programowych oraz innych regulacji prawnych mających wpływ na prawidłowe rozliczenie projektu, przy zachowaniu instrukcji wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej, planu kont, itd.;

      - przygotowanie niezbędnej dokumentacji do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym w szczególności Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz wzorów umowy,

      - zamieszczanie ogłoszenia o zamówieniu i udzieleniu zamówienia,

      - sporządzanie wyjaśnień do zapytań składanych przez Wykonawców w odniesieniu do treści SWZ i ewentualne dokonywanie modyfikacji SWZ,

      - przygotowywanie pism związanych z wszczętym postępowaniem,

      - prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z przeprowadzanymi postępowaniami.

- Usługa rozliczania projektu, w tym m.in.:

- sporządzanie wniosków o płatność wraz z częścią sprawozdawczą (w tym przygotowywanie wniosków o płatność zaliczkową i końcową) w ramach SL2014 – rozliczenie zgodne z zasadami finansowania RPOWP i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWP oraz prawodawstwem krajowym i unijnym;

- bieżący nadzór nad prawidłowością i terminowością realizowanych zadań i wydatków w zakresie zgodności z budżetem projektu, harmonogramem płatności oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w RPOWP,

- aktualizacja harmonogramu płatności i innych dokumentów w celu wykorzystania oszczędności w ramach projektu lub/i niezbędnych zmian w projekcie;

- nadzór nad prawidłowością księgowania dokumentów na kontach analitycznych w ramach projektu i kontrola dokumentów księgowych związanych z realizacją projektu w tym zgodności z przepisami krajowymi i unijnymi,

- opisywanie dokumentów księgowych zgodnie z wytycznymi, w tym kwalifikowanie odpowiednich wartości do kosztów kwalifikowanych projektu,

- wsparcie Zamawiającego w działaniach mających wpływ na proces rozliczania projektu oraz w rozliczaniu poziomu dofinansowania kosztów projektu do celów sprawozdawczych, podatkowych;

§2
Terminy

- Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia jej podpisania do finansowego rozliczenia projektu, tj. do dnia pozytywnej weryfikacji ostatecznego wniosku                        o płatność przez Instytucję Zarządzającą, z zapewnieniem udzielenia wsparcia Zamawiającemu bez dodatkowego wynagrodzenia w okresie monitoringu i trwałości projektu, tj. w okresie pełnych 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

- W przypadku przedłużenia powyższego terminu przez Instytucję termin realizacji zamówienia automatycznie ulega przedłużeniu.

- Zamawiający oczekuje od Wykonawcy obecności w siedzibie Zamawiającego przez cały okres realizacji umowy w następującym zakresie:

  - na każde wezwanie Zamawiającego  w potrzebnym wymiarze czasowym niezbędnym do prawidłowego zrealizowania zadań w projekcie, w czasie funkcjonowania Szpitala od poniedziałku do piątku.

§3
Prawa i obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w sposób zgodny                z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Województwem Podlaskim (dalej „Umowy o dofinansowanie”).

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w zapytaniu ofertowym i nie zgłasza zastrzeżeń, co do jego kompletności, zupełności, poprawności sporządzenia oraz oświadcza, że jest on wystarczający do wykonania przedmiotu zamówienia z dochowaniem najwyższej staranności.

- Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości techniczne oraz wszelkie niezbędne uprawnienia i wiedzę wymaganą do właściwego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami, personelem oraz środkami finansowymi i rzeczowymi do wykonania niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do bezwzględnego przestrzegania warunków, terminów i obowiązków wynikających z Umowy o dofinansowanie zadania.

- Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego rozliczania finansowego Projektu oraz do prowadzenia nadzoru nad realizacją projektu.

- Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w toku realizacji Projektu oraz zapewnić wszystkie niezbędne dokumenty, w tym dotyczące rozliczeń, zgodnie z procedurami rozliczeniowymi.

- Wykonawca zobowiązuje się składać Zamawiającemu raporty na temat postępu robót, umożliwiających wczesną analizę ewentualnych zagrożeń oraz przedkładać zalecenia                      i propozycje rozwiązań w tym zakresie w formie sprawozdań miesięcznych                             i kwartalnych.

- Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu nie później niż na 3 dni przed końcem obowiązywania Umowy raport końcowy z realizacji Projektu, zawierający informację o osiągnięciu wskaźników Projektu.

- Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania całości dokumentacji związanej                 z realizacją niniejszej umowy i w tym zakresie ponosi wszelką odpowiedzialność za jej zniszczenie lub utratę. Całość dokumentacji związanej z Projektem powstałej w toku realizacji Umowy pozostaje własnością Zamawiającego i na każde jego żądanie zostanie zwrócone Zamawiającemu, w szczególności na potrzeby związane z wszelkimi kontrolami lub nadzorem instytucji finansujących.

- Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia na osobę trzecią, bez pisemnej zgody Zamawiającego, jakichkolwiek uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy.

- Wykonawca nie może powierzać świadczenia usług określonych w Umowie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Powierzenie wykonania usług określonych w Umowie osobom trzecim z naruszeniem obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi podstawę do rozwiązania przez Zamawiającego Umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

- W przypadku powierzenia wykonania obowiązków określonych w Umowie osobom trzecim, Wykonawca za działania i zaniechania tych osób odpowiada tak, jak za działania własne.

§4

Prawa i obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązany jest do udzielania Wykonawcy wszelkich informacji koniecznych do realizacji Umowy.

- W szczególności Zamawiający zobowiązany jest do:

  - Zapewnienia wsparcia merytorycznego dla Wykonawcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania umowy, poprzez udostępnienie Wykonawcy dokumentów źródłowych niezbędnych do prawidłowego  i terminowego wykonania obowiązków określonych w umowie,

  - udzielania Wykonawcy wszelkich informacji i wyjaśnień, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

  - niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na wykonywane czynności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją umowy, w tym do dokumentów finansowych.

§5
Wynagrodzenie i płatności

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

    - netto:........................... (słownie: ...............................................)

    - VAT: ........................... (słownie: ...............................................)

    - brutto: ........................... (słownie: ...............................................)

- Cena ryczałtowa płatna w częściach za które zostanie wystawiona oddzielna faktura z oddzielnym terminem płatności.

- Akceptacja przez Zamawiającego potwierdzenia wykonanych usług stanowi podstawę do wystawienia faktury.

- Za świadczenie usługi Wykonawca wystawi fakturę w ratach, w określonych terminach, po akceptacji przez Zamawiającego potwierdzenia wykonanych usług,

- Wynagrodzenie obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych zakresem obowiązków Wykonawcy, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy.

- Za dzień zapłaty strony uważają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca dołoży należytej staranności aby numer rachunku bankowego, który będzie widniał na fakturze znajdował się na tzn. „białej liście podatników VAT” zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług w wykazie, który jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wskazania numeru konta, który nie będzie się znajdował na wskazanej liście/wykazie po stronie Zamawiającego nie powstaje obowiązek zapłaty dopóki nie zostanie wskazany odpowiedni numer konta zgodnie ze wskazanymi przepisami. Wskazany uprzednio termin zapłaty zostaje wówczas przesunięty i biegnie od dnia wskazania właściwego konta, które widnieje na wskazanej liście/wykazie. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o każdej zmianie informacji w tym zakresie. Powyższe postanowienie obowiązuje jedynie w przypadku, kiedy Wykonawcę dotyczą omawiane przepisy.

§6

Zmiana umowy

- Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy w następującej sytuacji lub zakresie:

  - gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

  - gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;

  - gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub innej Instytucji, w szczególności w zakresie sprawozdawczości;

  - gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego terminarza realizacji zamówienia;

  - Wykonawca może dokonać zmiany osoby pełniącej obowiązki z jego polecenia przedstawionego w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę, pod warunkiem spełniania wymagań dotychczasowych;

  - Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wykonującej obowiązki z niniejszje umowy w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.);

  - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,

  - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy działania siły wyższej, uniemożliwiają wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie,

  - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy,

  - zmian formalno-organizacyjnych Stron (np. zmiana oznaczenia firmy, adresu, siedziby, przedstawicieli);

  - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT. Cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę;

  - wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu, której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu - przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy nastąpi stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia;

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§7

Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy

- W przypadku jeżeli Wykonawca w sposób rażący nie wywiązuje się z wymagań określonych w ofercie, zapytaniu ofertowym oraz niniejszą umową Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zamawiający może również odstąpić od umowy na zasadach które regulują właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy gdy:

- Wykonawca przerwał realizację usługi i nie realizuje jej przez okres 3 dni, pomimo dodatkowego wezwania na piśmie przez Zamawiającego;

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie ze złożoną ofertą;

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób nienależyty.

- W przypadkach uzasadnionych rozwiązanie umowy jest możliwe za porozumieniem stron.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może  nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca w takim przypadku może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy która zostanie oszacowana przez obie strony. W przypadku braku możliwości oszacowania lub dojścia do porozumienia Stron w tym zakresie – właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd według właściwości umownej określonej w postanowieniach końcowych niniejszej umowy .

- W razie wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Umowa                                 rozwiązuje się z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie pod rygorem nieważności należy sporządzić na piśmie.

- W sytuacji opisanej w ust. 5 niniejszego paragrafu rozliczenie następuje proporcjonalnie do okresu kiedy świadczona była usługa przez Wykonawcę

§8

Kary umowne

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każde stwierdzone uchybienie w wykonaniu zamówienia poprzez niedotrzymanie obowiązków określonych w § 1 ust. 1-2 niniejszej umowy - w wysokości 0,5% wartości całego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych lub zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości całego wynagrodzenia umownego brutto.

  - Powyższe zastrzeżenie kary umownej nie uchybia możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną, do wysokości rzeczywiście poniesionej straty. Kary umowne mogą być ze sobą łączone i sumowane.

  - Kara umowna będzie opłacona przez Wykonawcę lub kompensowana z zobowiązań Zamawiającego, poprzez wystawienie pisemnego dokumentu obciążającego Wykonawcę, zwanego notą obciążeniową, ze wskazaniem tytułu obciążenia (powołanie odpowiedniego zapisu umowy).

  - Strony nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania organów władzy administracyjnej w zakresie od nich niezależnym, jak również nie będą odpowiedzialne za opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań spowodowane przez zdarzenia, które są nieprzewidywalne lub których nie można uniknąć, w tym przez działania sił natury, pożary, epidemie, strajki i inne zakłócenia gospodarcze, polecenia, ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rządowego i administracyjnego, sprawującego władzę administracyjną wobec Stron oraz czynności i prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy.

§9

Ochrona danych

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności poznanych w toku realizacji przedmiotu umowy, a także sprawowanie pieczy nad powierzonymi dokumentami, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, zapewniając ich ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych                   z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

- Zamawiający zastrzega, że Wykonawca podlega obowiązkowi przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu w terminach wskazanych w Umowie o dofinansowanie w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Instytucji Zarządzającej o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych nośnikach danych.

- W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed ww. terminem Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z projektem w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja w związku z niniejszą umową sporządzona będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja może być przesyłana listem poleconym, doręczana osobiście lub faksem.

§10

Postanowienia końcowe

- Strony zobowiązują się dołożyć starań, w celu polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć w trakcie realizacji umowy.

- Właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd w Białymstoku.

- W ramach realizacji Umowy Strony umowy zobowiązują się do przestrzegania art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) w zakresie podstawowych służbowych danych kontaktowych pracowników i współpracowników Stron, takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.

- Strony zgodnie ustanawiają zakaz cesji który polega na tym, że Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią swoich uprawnień lub obowiązków określonych niniejszą Umową bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego – pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

Zamawiający: 									Wykonawca: